## README
업무 관리 양식 세트
팀장 부재·주니어 중심 조직의 운영체계
본 파일은 「인사팀장_미팅자료_업무프로세스개선안.pdf」의 별첨입니다.
코드 | 양식명 | 사용 시점 | 작성 책임자
A | 업무 요청서 | 신규 업무 발생 시 | 요청자
B | 통합 업무 보드 | 상시 (모든 업무) | 담당자
C | 데일리 스탠드업 회의록 | 매일 09:00 | 기록자(주 로테이션)
D | 표준 공수표 + 가용시간 산정 | 월 1회 갱신 + 매주 누적 입력 | 팀 공동
E | 역할 로테이션 표 | 분기 단위 사전 공시 | 업무조정자
F | 주간 회고록 | 매주 금요일 | 기록자
G | 연장근로 사전동의서 | 80% 룰 초과 시 | 담당자 + 인사
■ 운영 원칙
1. 보드에 등록되지 않은 업무는 "존재하지 않는 업무"로 간주합니다.
2. 가용 시간의 80%(주 32h)까지만 업무를 채웁니다. 나머지는 돌발·휴게·이동 버퍼.
3. 모든 회의는 사전 의제 + 시간 박싱 + 결정 1건 이상의 산출물을 남깁니다.
4. 퇴근 후 메신저로 업무 지시를 하지 않습니다. 보드 마감일은 근무시간 내로 설정합니다.
5. PC 감시·키로깅 등의 도구는 사용하지 않습니다 (개인정보보호법 위반 소지).

## A_업무요청서
[양식 A] 업무 요청서
신규 업무는 반드시 본 양식으로 접수합니다. 구두/메신저 요청도 수령자가 본 시트에 등록합니다.
요청 번호 | REQ-YYYYMMDD-001
요청일자
요청자 (이름/소속)
담당 희망자 (지명 가능 시)
업무 제목
업무 설명 (배경·목적)
기대 산출물 (구체적 결과물)
희망 마감일
P등급 (P1~P4) | P2
P등급 사유
예상 영향 (미수행 시 리스크)
참고 자료/링크
배정 담당자
예상 소요시간 (h)
확정 마감일
상태 (접수/진행/완료/반려) | 접수
비고

## B_통합업무보드
[양식 B] 통합 업무 보드
전사 모든 업무의 단일 저장소. 보드에 등록되지 않은 업무는 "존재하지 않는 업무"로 간주합니다.
ID | 담당자 | 업무명 | 유형 | P등급 | 예상 소요(h) | 실제 소요(h) | 시작일 | 마감일 | 상태 | 요청자 | 비고
BD-0001 | 홍길동 | 5월 정기 매출보고서 작성 | 정기 | P2 | 3 |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 진행 | 경영지원팀장
BD-0002 | 김철수 | 신상품 A 상세페이지 디자인 | 비정기 | P2 | 6 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 진행 | MD
BD-0003 | 이영희 | 5월 광고소재 제작 | 정기 | P3 | 4 |  | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 접수 | 마케팅팀장

## C_데일리스탠드업
[양식 C] 데일리 스탠드업 회의록
매일 09:00–09:15 / 1인 1~2분 / 토론 금지
회의 일자 |  | 진행자 |  | 기록자
참석자 | 어제 한 일 | 오늘 할 일 | 막힌 점·도움 요청 | 관련 BD-ID | 후속 조치자
막힌 이슈 후속 액션 (스탠드업 후 별도 30분 내 처리)
이슈 | 해결책 합의 | 담당자 | 기한 | 상태 | 비고

## D_표준공수표
[양식 D] 표준 업무 공수표
업무 유형별 1회 처리 표준 시간. 누적 시간 산정·80% 룰의 근거 데이터.
업무코드 | 부문 | 업무명 | 단위 | 표준 소요(h) | 비고
MK-001 | 마케팅 | 광고 소재 1세트 제작 | 1세트 | 4 | 이미지 3종 + 카피
MK-002 | 마케팅 | 주간 광고 리포트 | 1건 | 2 | 주 1회 정기
MK-003 | 마케팅 | 콘텐츠 기획 + 발행 1건 | 1건 | 6 | SNS 기준
DV-001 | 개발 | 신규 페이지 퍼블리싱 | 1page | 8 | 디자인 시안 받은 후
DV-002 | 개발 | 버그 수정 (Minor) | 1건 | 1
DV-003 | 개발 | 버그 수정 (Major) | 1건 | 4
MD-001 | MD | 신상품 1개 등록 | 1건 | 2 | 사진·설명·옵션 포함
MD-002 | MD | 주간 매입 발주 | 1주 | 3
VM-001 | VMD | 오프라인 매장 진열 변경 | 1매장 | 6
DS-001 | 디자인 | 상세페이지 디자인 | 1건 | 8
DS-002 | 디자인 | 배너 디자인 | 1건 | 2
CS-001 | CS | 1:1 문의 응대 | 1건 | 0.25 | 평균
CS-002 | CS | 반품/교환 처리 | 1건 | 0.5
SL-001 | 영업 | B2B 신규 미팅 | 1건 | 3 | 이동시간 포함
SL-002 | 영업 | 거래처 정기 컨택 | 1건 | 0.5
HR-001 | 인사 | 급여 마감 | 1회 | 8 | 월 1회
HR-002 | 인사 | 채용 1포지션 진행 | 1포지션 | 20 | 공고~입사까지 누적
AC-001 | 회계 | 월 결산 | 1회 | 16 | 월 1회
GA-001 | 총무 | 법인카드 정산 | 1회 | 4 | 월 1회
■ 개인별 주간 가용시간 산정 (80% 룰)
담당자 | 주 법정시간(h) | 버퍼(20%) | 가용 상한(h) | 이번주 누적 예상(h) | 활용률
마케팅팀장 | 40 |  |  | 0
컨텐츠마케터 | 40 |  |  | 0
퍼포먼스마케터 | 40 |  |  | 0
프론트엔드 | 40 |  |  | 0
MD | 40 |  |  | 0
VMD | 40 |  |  | 0
디자이너 | 40 |  |  | 0
CS | 40 |  |  | 0
인사 | 40 |  |  | 0
회계 | 40 |  |  | 0
총무 | 40 |  |  | 0
영업 | 40 |  |  | 0
경영지원팀장 | 40 |  |  | 0

## E_역할로테이션
[양식 E] 역할 로테이션 표
팀장 부재 시 팀장 기능을 4개 역할로 분산하여 순환합니다.
주차 | 기간 | 업무조정자 | 진행자 | 기록자 | 외부 창구
W19 | 05/05–05/11 | 마케팅팀장 | 컨텐츠마케터 | 퍼포먼스마케터 | 경영지원팀장
W20 | 05/12–05/18 | 마케팅팀장 | 퍼포먼스마케터 | 디자이너 | 경영지원팀장
W21 | 05/19–05/25 | 마케팅팀장 | MD | VMD | 경영지원팀장
W22 | 05/26–06/01 | 경영지원팀장 | 프론트엔드 | CS | 경영지원팀장
W23 | 06/02–06/08 | 경영지원팀장 | 인사 | 회계 | 마케팅팀장
W24 | 06/09–06/15 | 경영지원팀장 | 총무 | 영업 | 마케팅팀장
역할 정의
역할 | 책임
업무조정자 | 신규 업무 접수·배정, 보드 정합성 점검, 80% 룰 모니터링 | 2주~1개월
진행자 | 데일리/위클리 회의 진행, 시간 관리 | 1주
기록자 | 회의록 작성, 결정사항 보드 반영 | 1주
외부 창구 | 타 부서·상위 보고 단일 채널, 외부 요청 1차 수신 | 1개월

## F_주간회고록
[양식 F] 주간 회고록
매주 금요일 30분. 사람 탓 아닌 시스템 개선 안건 도출.
회고 주차
진행자
기록자
참석자
■ 1. 실적 리뷰
BD-ID | 업무명 | 담당자 | 완료 여부 | 미완료 사유 분류
■ 2. 좋았던 점 (Keep)
■ 3. 문제점 (Problem)
■ 4. 개선 액션 (Try) — 다음 주 적용
No. | 개선 액션 | 담당자 | 기한 | 성공 기준

## G_연장근로동의서
[양식 G] 연장근로 사전동의서
근로기준법 §53, §56에 따라 사전 동의 + 1.5배 가산수당 지급.
연도/월/주차
성명
소속
주 법정근로시간(h) | 40
이번 주 기 등록 업무 누적(h)
추가 연장근로 사유 (구체적 업무)
예상 연장시간(h)
연장 일정 (일자/시간대)
주간 총 근로시간 합계
52시간 초과 여부 (자동)
연장근로수당 산정(통상시급 × 시간 × 1.5)
본인 동의 (서명/날인)
부서장 승인
인사팀 확인
비고